## PLAN ANUAL DE INVESTIGACIÓN
PLAN ANUAL DE INVESTIGACIÓN | [16 empty] | CALENDARIO CONTROL VISIBLE
CRONOGRAMA OPPCF 2022 | [16 empty] | CALENDARIO COMUNICACIONES
CALENDARIO SEGUIMIENTO PLAN ANUAL Y SEGUIMIENTO POA
PUBLICACIONES
FECHA DE ENTREGA
OBJETIVO / ACTIVIDAD | ASUNTO | TAREA | RESPONSABLE(S) | EQUIPOS RELACIONADOS | PRODUCTO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Orientar metodológica y estratégicamente el OPPCF promoviendo su organización y consolidación / Consolidar la organización interna y estructura del OPPCF | Revisar las ventanas de observación y generar mejoras en la estructura organizativa del OPPCF | Reorganización líneas de investigación | Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado. | N/A |  | X | X
|  | actualizar las ventanas de observación - Justificación académica | Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado. | Olga Amaya - Acompañamiento metodológico | Realizar Working paper que actualiza las ventanas de observación - Justificación académica (1 por cada ventana con sustento teórico, práctico y conceptual). | X | X
|  | Solicitar aprobación de las mejoras a los líderes del OPPCF | Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado. | Nivel central | acta de reunión donde se avalan ajustes a las ventanas. |  | X
|  | Modificar los actos administrativos, políticas, procesos y procedimientos a que haya lugar con los ajustes realizados a las ventanas de observación del OPPCF | Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado. | Nivel central | Modificar Artículo 5 de la resolución organica No. 005 de 2018 |  | X
|  | Mapa conceptual de resumen del contenido de la agenda de investigación, las líneas y las sublíneas. | Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado. | N/A | Mapa conceptual de resumen del contenido de la agenda de investigación, las líneas y sublíneas. |  |  | X
|  | orientar el registro de las líneas de investigación con los insumos correspondientes en la pág del observatorio. | Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado. | Comunicaciones, equipo base OPPCF | Vibilización de las líneas de investigación de observación en la pág web del OPPCF |  |  | X
|  | video (pieza comunicativa) de presentación de cada una de las líneas de investigación. | Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado. | Comunicaciones | Vibilización de los videos introductorios a la agenda de investigación y de las líneas de investigación en la pág web del OPPCF |  |  |  | X
|  | Liderar las jornadas de socialización de actualización de las ventanas de observación (virtuales - presenciales). | Santiago Ríos, Zulma Casas, Olga Amaya, Rafael Mercado, Mara Montes. | Comunicaciones, equipo base OPPCF | mínimo 4 formas de apropiación social del conocimiento (evento, video, cartilla, infografía, live, etc) |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | Artículo académico para la revista de la AGR | Olga Amaya, Rafael Mercado | N/A | realización del artículo |  |  | X | X | X
|  |  | Olga Amaya, Rafael Mercado | Lukas Jaramillo | revisión de estilo | [5 empty] | X
|  |  | Olga Amaya, Rafael Mercado | equipo base OPPCF, Comité editorial revista control visible | entrega | [6 empty] | X
|  | Crear el plan estratégico de investigación por la pág web del OPPCF paso 3 del procedimiento | Liliana Ortiz, Maite Bayona, Camilo Corchuelo | N/A | Plan estratégico de investigación | X | X
|  | difundir el plan estratégico de investigación por la pág web del OPPCF paso 4 del procedimiento | Liliana Ortiz, Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Comunicaciones | difusión del plan estratégico en la pág del OPPCF | X | X
|  | Crear el plan anual de investigación del OPPCF | Liliana Ortiz, Maite Bayona, Camilo Corchuelo | N/A | Plan anual de investigación del OPPCF | X | X
|  | Crear una pestaña dentro de la página del OPPCF con el paso a paso y los adjuntos del procedimiento y remita al correo del OPPCF una vez se diligencia. Paso 6 del procedimiento. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Comunicaciones | Vibilización del procedimiento en la pág web del OPPCF | X | X
|  | Reuniones de seguimiento a avances de las tareas y articulación con CVLAC y minciencias | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Grabación y reporte de la evolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Balance trimestral de las tareas | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe trimestral de reporte de actividades |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Consolidar la organización interna y estructura del OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  | X |  |  | X
| Implementar el proceso de gestión del conocimiento mediante la puesta en marcha del procedimiento generación y producción de conocimiento especializado en el control fiscal | Plan de comunicaciones de socialización interna y manual del procedimiento. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Comunicaciones | Plan de comunicaciones de socialización interna y manual del procedimiento. |  | X | X | X | X
|  | Implementar la política de seguridad informática según las necesidades del procedimiento del OPPCF | Germán Galeano, Andrea Díaz | TICS, nivel central, equipo base del OPPCF | política de seguridad informática en el OPPCF: * Política de seguridad informática del OPPCF en articulación con el procedimiento. * Formatos manejo información interna y externa | X | X | X | X
|  | Recomendaciones de mejora al procedimiento de generación y producción de conocimiento especializados en los miembros del OPPCF, sus formatos, instructivos y anexos | Germán Galeano, Andrea Díaz | Equipo base OPPCF. | Documento mejora al procedimiento en materia de política de seguridad informática (SI APLICA) |  |  |  | X
|  | Reuniones de seguimiento a avances de las tareas y articulación con CVLAC y minciencias | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Grabación y reporte de la evolución | X | X | X | X | X
|  | Balance trimestral de las tareas | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe trimestral de reporte de actividades |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Implementar el proceso de gestión del conocimiento mediante la puesta en marcha del procedimiento generación y producción de conocimiento especializado en el control fiscal | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe trimestral de reporte de actividades |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Monitorear el diligenciamiento y actualización de registros del procedimiento generación y producción de conocimiento especializado en el control fiscal | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
Generar articulación institucional e interinstitucional para visibilizar y apalancar el OPPCF y fomentar la participación ciudadana | espacios de interacción entre las áreas misionales de la AGR y el OPPCF | Programar reuniones y mesas técnicas para la articulación entre áreas misionales y el OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Áreas misionales Planes de auditoría | Según demanda | X | X | X | X
|  | Hacer seguimiento y monitoreo a las actividades establecidas como acuerdos y tareas de las reuniones y mesas técnicas realizadas entre áreas misionales y el OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Áreas misionales Planes de auditoría | Rúbrica de articulación | X | X | X | X | X | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Generar espacios de interacción entre las áreas misionales de la AGR y el OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
| Establecer el grupo de entidades y organizaciones nacionales e internacionales de interés para el OPPCF | Construir un Directorio de entidades y organizaciones nacionales e internacionales de interés al OPPCF (IES, grupos de investigación, semilleros, entidades públicas que no toman decisiones, centros de pensamiento, observarorios, redes, organismos internacionales) | Santiago Ríos. | Cooperación | Directorio de entidades y organizaciones nacionales e internacionales de interés al OPPCF (IES, grupos de investigación, semilleros, entidades públicas que no toman decisiones, centros de pensamiento, observarorios, redes, organismos internacionales) | X | X
|  | Alianzas interinstitucionales (red, alianza, convenio marco, memorando de entendimiento) consolidadas. | Santiago Ríos. Conversar con Isaac Beltrán y Lukas Jaramillo | Cooperación | Generar como mínimo dos (2) alianzas interinstitucionales consolidadas y articuladas con la AGR y el OPPCF |  |  |  |  | X
|  | Alianzas interinstitucional sector público sin toma de decisiones (red, alianza, convenio marco, memorando de entendimiento) consolidada. | Santiago Ríos. | Cooperación | Generar como mínimo una (1) alianzas interinstitucional consolidada y articulada con la AGR y el OPPCF |  |  |  |  | X
| Solicitar al equipo de cooperación contacto y acercamiento con este grupo de entidades y organizaciones | Alianzas con grupos de investigaciones de IES (red, alianza, convenio marco, memorando de entendimiento) consolidada. | Santiago Ríos. | Cooperación | Generar como mínimo una (1) alianzas de investigación consolidada y articulada con la AGR y el OPPCF |  |  |  |  | X
|  | proyectos de investigación con productos: artículo resultado de investigación y evento científico producto de las alianzas. | Santiago Rios, Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez | Agenda de investigación 2022-2023 | Generar como mínimo dos (2) productos derivados de proyectos de investigación | [8 empty] | X | X
|  | Hacer propuestas de investigación conjunta con entidades y organizaciones identificadas | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez | Agenda de investigación 2022-2023 | mínimo, un (1) artículo resultado de investigación | [8 empty] | X | X
|  | Evento de apropiación social del conocimiento virtual o presencial. |  |  | Generar como mínimo dos (2) mecanismos de apropiación social del conocimiento | [8 empty] | X | X
| Establecer canales de comunicación y monitoreo permanente con las entidades aliadas para el desarrollo de planes, programas y proyectos conjuntos. | Programar reuniones y mesas técnicas para la articulación entre entidades y organizaciones nacionales e internacionales y el OPPCF | Santiago Rios, Maite Bayona, Camilo Corchuelo | cooperación | según demanda de Santiago Ríos.
| Mantener comunicación constante y periódica con entidades y organismos responsables de toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas) | Mantener comunicación constante, fluída y de seguimiento con las entidades aliadas para el desarrollo de los proyectos conjuntos. | Santiago Rios | cooperación | Según demandanda de alianzas y proyectos de investigación, entre ellos, AC-COLOMBIA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA UNIVERSIDAD DISTRITAL RENOBA
|  | Construir un directorio de contactos, entidades y organismos responsables en la toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas) | Santiago Ríos. | comunicaciones, Zulma Casas | Directorio de contactos, entidades y organismos responsables en la toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas) |  | X | X
|  | Realizar documentos cortos de visibilización y presentación del OPPCF y sus resultados para envío a contactos, entidades y organismos responsables en la toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas) | Santiago Ríos. | Cooperación, comunicaciones | los que sean necesarios para visibiilizar resultados de interés (mínimo 3) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Revisar posibles espacios y mecanismos de participación ciudadana para aumentar la afluencia de ciudadanos a la investigación del OPPCF | Santiago Ríos. | cooperación | los que sean necesarios para visibiilizar resultados de interés (mínimo 3) | [6 empty] | X |  | X |  | X
| Construir espacios de interacción de participación ciudadana. | Construir Directorio de entidades con participación ciudadana: ONGS, colectivos ciudadanos, veedurías, etc | Santiago Ríos. | N/A | Directorio de entidades con participación ciudadana: ONGS, colectivos ciudadanos, veedurías, etc |  | X | X
| Fortalecer relación permanente y efectiva con medios de comunicación de alcance nacional e internacional | Construir un directorio de medios de comunicación con el Grupo de Comunicaciones interesados en las temáticas del control fiscal | Santiago Ríos. | comunicaciones, Zulma Casas | Directorio de medios de comunicación con el Grupo de Comunicaciones interesados en las temáticas del control fiscal |  | X | X
|  | Enviar piezas comunicativas de los resultados del control fiscal a los medios interesados | Santiago Ríos. | comunicaciones | las que sean necesarias para visibiilizar resultados de interés (mínimo 3) |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Reuniones de seguimiento a avances de las tareas y articulación con CVLAC y minciencias | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Grabación y reporte de la evolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Poner en marcha planes de trabajo e investigaciones | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Generar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas de los ámbitos nacional e internacional | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Establecer canales de comunicación y monitoreo permanente con las entidades aliadas para el desarrollo de planes, programas y proyectos conjuntos. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Mantener comunicación constante y periódica con entidades y organismos responsables de toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas) | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Fortalecer relación permanente y efectiva con medios de comunicación de alcance nacional e internacional | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  |  |  |  | X |  |  | X
Identificar necesidades de investigación para las acciones y políticas públicas del control fiscal a partir de diagnósticos, análisis de riesgos, requerimientos de usuarios, estudios de caso, entre otros. | Identificar necesidades de investigación para las acciones y políticas públicas del control fiscal a partir de diagnósticos, análisis de riesgos, requerimientos de usuarios, estudios de caso, entre otros. | Cotejar el Plan de Auditorías de Desempeño (PAD) con el Plan Anual de Investigación (PAI) para establecer acciones de articulación PAD-PAI | Ricardo Martínez | Áreas misionales relacionadas | Mapa de riesgos | X | X | X | X | X | X
|  |  | Ricardo Martínez | Áreas misionales relacionadas | Informe técnico |  |  |  |  | X | X
|  |  | Ricardo Martínez | Comunicaciones, equipo base OPPCF | capacitaciones en planes de auditoría | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Ricardo Martínez | revista control visible | artículo revista AGR Número III | [7 empty] | X
|  | Cotejar el Plan de Auditorías Financiera (PAF) con el Plan Anual de Investigación (PAI) para establecer acciones de articulación PAF-PAI | Diego Buesaquillo | Áreas misionales relacionadas | Mapa de riesgos | X | X | X | X | X | X
|  |  | Diego Buesaquillo | Áreas misionales relacionadas | Informe técnico |  |  |  |  | X | X
|  |  | Diego Buesaquillo | Comunicaciones, equipo base OPPCF | capacitaciones en planes de auditoría | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Diego Buesaquillo | revista control visible | artículo revista AGR Número III | [7 empty] | X
|  | Cotejar el Plan de Auditorías de Legalidad (PAL) con el Plan Anual de Investigación (PAI) para establecer acciones de articulación PAL-PAI | Germán Andrés Galeano | Áreas misionales relacionadas | Mapa de riesgos | X | X | X | X | X | X
|  |  | Germán Andrés Galeano | Áreas misionales relacionadas | Informe técnico |  |  |  |  | X | X
|  |  | Germán Andrés Galeano | Comunicaciones, equipo base OPPCF | capacitaciones en planes de auditoría | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Germán Andrés Galeano | revista control visible | artículo revista AGR Número III | [7 empty] | X
|  | Cotejar el Plan de Auditorías de Cumplimiento (PAC) con el Plan Anual de Investigación (PAI) para establecer acciones de articulación PAC-PAI | Juan Paulo Cañon Spell | Áreas misionales relacionadas | Mapa de riesgos | X | X | X | X | X | X
|  |  | Juan Paulo Cañon Spell | Áreas misionales relacionadas | Informe técnico |  |  |  |  | X | X
|  |  | Juan Paulo Cañon Spell | Comunicaciones, equipo base OPPCF | capacitaciones en planes de auditoría | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Juan Paulo Cañon Spell | revista control visible | artículo revista AGR Número III | [7 empty] | X
|  | Consolidado de cotejos, mapas de riesgos e informes técnicos de necesidades de investigación e Identificación de riesgos y elaboración de diagnósticos para establecer necesidades de investigación en el área misional de la AGR. | Ricardo Martínez | Áreas misionales relacionadas | Consolidado de informes técnicos de planes de auditoría, diagnóstico y necesidades de investigación | [8 empty] | X | X | X
|  | Gestionar la capacitación del equipo de investigadores en la Guía del Proceso Auditor- Auditoría de Desempeño, Proceso Auditor, Proceso de Certificación Anual de Gestión, Proceso de Responsabilidad Fiscal, Proceso de Participación Ciudadana. | Ricardo Martínez | Comunicaciones, equipo base OPPCF. | Montaje curso de capacitaciones en planes de auditoría Plan de formación que incluya la participación de funcionarios de la AGR expertos en las temáticas como ponentes. Clausura presencial. |  |  |  | X | X
| Formular el proyecto de investigación 2022-2023 con la concreción de objetivos, productos, metas e indicadores | Elaboración del proyecto de investigación 2022-2023 con la concreción de objetivos, productos, metas e indicadores | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez, Zulma Casas | N/A | Agenda de investigación y proyecto de investigación 2022-2023 Articular ventanas de observación. | X | X
|  | Incluir en las temáticas de investigación de forma permanente las temáticas de: -Contratación Estatal Territorial con énfasis en: elecciones financiamiento de campañas régimen de inhabilidades e incompatibilidades -Control Fiscal Ambiental -Control fiscal y garantía de derechos ciudadanos | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez, Zulma Casas | N/A | Agenda de investigación y proyecto de investigación 2022-2023 Articular ventanas de observación. | X | X
|  | Incluir en el proyecto de investigación de coproducciones investigativas con las entidades aliadas | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez, Zulma Casas y equipo base | OEE | Agenda de investigación y proyecto de investigación 2022-2023 | X | X
| Implementar el proyecto de investigación 2022-2023 | Gestionar los datos y la información estadística requeridos para el desarrollo de las investigaciones | Germán Galeano | comunicaciones, TICS, cooperación | datos e información estadística reportada para investigaciones en curso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Interpretar los datos y la información estadística requeridos poara el desarrollo de las investigaciones | Manfred Grautoff y Boris Ramírez | comunicaciones, TICS, cooperación | documentos con interpretación de datos e información estadística reportada para investigaciones en curso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Realizar estudios, análisis, investigaciones sobre las temáticas del proyecto de investigación del OPPCF formulado | Todos los investigadores del OPPCF según plan de trabajo individual | equipo base del OPPCF | Según plan de trabajo individual
|  |  | santiago Rios | Olga Amaya (Acompañamiento metodológico), Boris Ramírez y Manfred Grautoff (análisis de datos), Lukas Jaramillo (revisión de estilo), Zulma Casas (revista control visible) | Artículo revista AGR: agricultura, control fiscal y parafiscalidad III número entrega: 06-09-22 | [7 empty] | X
|  |  | Olga Amaya | Boris Ramírez y Manfred Grautoff (análisis de datos), Lukas Jaramillo (revisión de estilo), Zulma Casas (revista control visible) | Artículo académico para la revista de la AGR |  |  | X |  |  |  |  | X
|  |  | Rafael Mercado | Olga Amaya (Acompañamiento metodológico), Boris Ramírez y Manfred Grautoff (análisis de datos), Lukas Jaramillo (revisión de estilo), Zulma Casas (revista control visible) | Artículo académico para la revista de la AGR |  |  | X |  |  |  |  | X
|  |  | Mara Montes | Olga Amaya (Acompañamiento metodológico), Boris Ramírez y Manfred Grautoff (análisis de datos), Lukas Jaramillo (revisión de estilo), Zulma Casas (revista control visible) | Artículo publicable en revista indexada "relación control fiscal y Municipios PDET co énfasis en goce efectivo de derechos" |  |  |  |  | X
|  |  | Walther Duarte | Olga Amaya (Acompañamiento metodológico), Boris Ramírez y Manfred Grautoff (análisis de datos), Lukas Jaramillo (revisión de estilo), Zulma Casas (revista control visible) | Artículo revista AGR: II número entrega: 07-04-22 |  |  | X
|  |  | Walther Duarte | Olga Amaya (Acompañamiento metodológico), Boris Ramírez y Manfred Grautoff (análisis de datos), Lukas Jaramillo (revisión de estilo), Zulma Casas (revista control visible) | Un (1) Artículos publicables en revista indexada |  |  |  |  | X
|  |  | Andrea Diaz | Olga Amaya (Acompañamiento metodológico), Boris Ramírez y Manfred Grautoff (análisis de datos), Lukas Jaramillo (revisión de estilo), Zulma Casas (revista control visible) | Artículo publicable en revista indexada ""Análisis de relación entre goce efectivo de derechos consagrados en la Carta Política de Colombia con el: gasto público, gestión fiscal, control fiscal y vigilancia del control fiscal" |  |  |  |  | X
|  |  | Isaac de León Beltrán | Producciones relacionadas con la línea: cualificación del control fiscal | Producciones relacionadas con la línea: cualificación del control fiscal |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | Manfred Grautoff | equipo base del OPPCF | dos (2) artículos tipo TOP |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | equipo base del OPPCF | dos (2) artículos publicables en revista indexada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | equipo base del OPPCF | dos (2) Artículos para revista AGR II número entrega: 07-04-22 III número entrega: 06-09-22 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Boris Ramírez | equipo base del OPPCF | un (1) artículo tipo TOP |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | equipo base del OPPCF | dos (2) artículos publicables en revista indexada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | equipo base del OPPCF | dos (2) Artículos para revista AGR II número entrega: 07-04-22 III número entrega: 06-09-22 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Juan Paulo Cañon Spell | equipo base del OPPCF | Artículo académico para la revista de la AGR |  |  | X |  |  |  |  | X
|  |  | Lukas Jaramillo | equipo base del OPPCF | dos (2) Artículos para revista AGR II número entrega: 07-04-22 III número entrega: 06-09-22 |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | Presentar, preparar para la divulgación y difusión los estudios, análisis e investigaciones sobre las temáticas del proyecto de investigación del OPPCF siguiendo los lineamientos y políticas de publicación del OPPCF. | Todos los investigadores del OPPCF según plan de trabajo individual | equipo base del OPPCF | Según plan de trabajo individual
|  | Crear registro o formato sobre accesos concedidos. | Andrea Diaz | equipo base del OPPCF | Según implementación dentro del OPPCF |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
|  | Implementar un registro o formato sobre accesos concedidos desde el OPPCF. | Andrea Diaz | equipo base del OPPCF | Según implementación dentro del OPPCF |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
|  | Aplicar la política de seguridad informática de la entidad | Todos los investigadores del OPPCF | equipo base del OPPCF | Según implementación dentro del OPPCF |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
| Establecer líneas de investigación para la alimentación y actualización de las ventanas de observación de la web del OPPCF | Definir líneas de investigación de acuerdo con necesidades del área misional o intereses del control fiscal de acuerdo con las temáticas de relevancia nacional | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez | equipo base del OPPCF | proyecto de investigación 2022-2023 | X | X
| Monitorear y evaluar el proyecto de investigación 2022-2023 | Establecer los indicadores de evaluación de acuerdo con el proyecto de investigación | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez | equipo base del OPPCF | Documento de definición de los indicadores de evaluación | X | X
|  | Evaluar los resultados del proyecto de investigación 2022-2023 | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez | equipo base del OPPCF | documento de evaluación de indicadores del proyecto de investigación | [9 empty] | X | X
| Definir la estrategia cienciométrica para la producción de investigación en el OPPCF | Elaborar un documento con los lineamientos cienciométricos del Plan Anual de Investigación 2022 | Camilo Corchuelo | equipo base del OPPCF | Documento con lineamientos cienciométricos del Plan Anual de Investigación 2022 | X | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Identificar necesidades de investigación para las acciones y políticas públicas del control fiscal a partir de diagnósticos, análisis de riesgos, requerimientos de usuarios, estudios de caso, entre otros. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Formular el proyecto de investigación 2022-2023 con la concreción de objetivos, productos, metas e indicadores | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Implementar el proyecto de investigación 2022-2023 (ROI015) | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Establecer líneas de investigación para la alimentación y actualización de las ventanas de observación de la web del OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Monitorear y evaluar el proyecto de investigación 2022-2023 | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades | [10 empty] | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Definir la estrategia cienciométrica para la producción de investigación en el OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades |  | X |  |  | X
Fortalecer las competencias de los investigadores y grupos de valor del control fiscal con la capacitación, formación y apropiación del conocimiento especializado en la vigilancia de la gestión fiscal | Desarrollar espacios de apropiación social de conocimiento (eventos, congresos, seminarios, conversatorios, piezas audiovisuales, diplomados, entrevistas, plan de formación libre, entre otros) en cooperación con entidades internacionales de misión similar | Definir los posibles espacios de apropiación de conocimiento 2022 | Santiago Rios y Lukas Jaramillo | equipo base del OPPCF | Working paper que justifica los espacios de participación del conocimiento 2022 - Justificación (sustento teórico, práctico y conceptual). Pág 151 del modelo de medición de minciencias 2021 | X | X | X
|  |  | Olga Amaya | equipo base del OPPCF | Calendario de fechas especiales en las materias del OPPCF | X | X | X
|  | Apoyar la realización de espacios de apropiación de conocimiento 2022 | Santiago Rios, Olga Amaya, Mara Montes, Rafael Mercado y Lukas Jaramillo | equipo base del OPPCF | Entre ellos, registro de asistencia Reporte audiovisual piezas publicitarias bitácora (fecha, lugar, actividad, observaciones, acciones de mejora) Evaluación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Realizar las acciones requeridas para la apertura de espacios de apropiación de conocimiento 2022 | Santiago Rios, Olga Amaya, Mara Montes, Rafael Mercado y Lukas Jaramillo | equipo base del OPPCF | correos electrónicos cartas directorio de contactos comunicaciones enviadas reuniones de trabajo (actas de reunión) registro fotográfico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Generar espacios de intercambio e interacción personal entre los investigadores del OPPCF | Propiciar espacios de intercambio de información, conocimiento y reflexión personal en los investigadores del OPPCF | Andrea Diaz Garzón | equipo base del OPPCF | definir 3 espacios de interacción de los investigadores del OPPCF y programarlos |  | X |  | X |  | X
| Socialización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en entidades del sector público. | Elaborar documentos y sesiones técnicas para la socialización de buenas prácticas del OPPCF | Santiago Rios | equipo base del OPPCF | Documentos y sesiones para socialización de buenas prácticas del OPPCF y coordinar realización | X | X
| Promover, fortalecer y consolidar las publicaciones científicas del OPPCF en los formatos establecidos | Identificar contenidos que deben ser publicados en los canales virtuales de comunicación | Santiago Rios, Olga Amaya, Mara Montes y Rafael Mercado | equipo base del OPPCF | Organizar, solicitar y verificar como mínimo un (1) contenido para visibilizar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Solicitar el diseño de piezas comunicativas con los contenidos a publicar | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | equipo base del OPPCF | según contenidos solicitados por responsables
|  | Solicitar y monitorear el cargue de piezas comunicativas con los contenidos a publicar y acompañar la indexación de la revista en diferentes sistemas y directorios | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | equipo base del OPPCF | según contenidos solicitados por responsables
|  | Implementar las acciones requeridas para la publicación académica institucional: "Control Visible" | Zulma Casas, Olga Amaya y Rafael Mercado | equipo base del OPPCF | II número - revista control visible | [7 empty] | X
| Establecer líneas de investigación para la alimentación y actualización de las ventanas de observación de la web del OPPCF | Actualización permanente de las ventanas de observación establecidas en el OPPCF | Isaac de León Beltrán, Ricardo Martínez, Zulma Casas | equipo base del OPPCF | Según necesidades
| Establecer mecanismos de capacitación, pedagogía y formación para fortalecimiento de la capacidad instalada investigativa. | Establecer e implementar estrategias de capacitación, pedagogía y formación para fortalecimiento de la capacidad instalada investigativa | Maite Bayona, Camilo Corchuelo, Isaac de león Beltrán, Ricardo Martínez, Boris Ramírez, Manfred Grautoff, Isaac de león beltrán. | equipo base del OPPCF | Documento de plan de formación 2022 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Ricardo Martínez |  | capacitación planes de auditoría |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Manfred Grautoff y Boris Ramírez | 4 capacitaciones | capacitación métodos de investigación: Análisis de datos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Isaac de León Beltrán |  | seminario alemán: momentos visibles |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Construir espacios de interacción de participación ciudadana. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  |  |  |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Construir espacios de interacción de participación ciudadana. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Generar espacios de intercambio e interacción personal entre los investigadores del OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Socializar buenas prácticas y lecciones aprendidas en entidades del sector público. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas | [7 empty] | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Promover, fortalecer y consolidar las publicaciones científicas del OPPCF en los formatos establecidos | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Establecer líneas de investigación para la alimentación y actualización de las ventanas de observación de la web del OPPCF | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  |  |  |  | X
|  | Seguimiento a POA - informe trimestral Establecer mecanismos de capacitación, pedagogía y formación para fortalecimiento de la capacidad instalada investigativa. | Maite Bayona, Camilo Corchuelo | Dirección OEE | Informe POA de reporte de actividades 2 alianzas |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X