## Hoja1
CRONOGRAMA 2023 OBSERVATORIO DE POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL FISCAL
[6 empty] | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
LINEA DE TRABAJO | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | NÚMERO DE ENTREGABLES | LÍDERES RESPONSABLES | RESPONSABLES ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
INFORMES DE COYUNTURA | Identificar las temáticas de informes de coyuntura 2023 | Informes de coyuntura | 3 | Jhonny Cárdenas Liliana Ortiz | Liliana Jaramillo Manfred Grautoff Boris RamirezRicardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche Contratista editorial | bar: FEBRERO 4; JUNIO 3
| Gestionar e implementar convenios con aliados estratégicos (ADRES, DIAN, CONFECÁMARAS, Registraduría Nacional del Estado Civil) |  |  |  | Liliana Jaramillo Santiago Rios | bar: FEBRERO 2 to MARZO 4; JUNIO 1 to JULIO 3
| Recolectar, procesar y analizar información |  |  |  | Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 4 to JULIO 3
| Elaborar Informes de Coyuntura según temáticas identificadas |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4; JULIO 4 to AGOSTO 3
| Escribir informe técnico e informe ejecutivo de la temática identificada |  |  |  | Contratista editorial | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 3
| Presentar resultados al Director OEEAT |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris RamirezRicardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche Equipo de comunicaciones | MAYO 4: 18; SEPTIEMBRE 3: 14; OCTUBRE 4: 20
| Presentar resultados a la Auditora General |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris RamirezRicardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche Equipo de comunicaciones | MAYO 4: 25; SEPTIEMBRE 3: 21; OCTUBRE 4: 27
| Escribir artículo científico con la metodología del análisis utilizada |  |  |  | Contratista editorial | bar: ABRIL 1 to MAYO 4; JULIO 4 to SEPTIEMBRE 3
| Enviar artículos científicos con la metodología a Revistas Top |  |  |  | Contratista editorial | bar: MAYO 4; SEPTIEMBRE 3
| Presentar resultados en eventos de apropiación social de conocimiento (Seminario de Discusión Académica- SEDA o Congreso Internacional, AGR a la U) |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Santiago Rios Víctor Barreneche | MAYO 1: AGR A LA U 4; AGOSTO 4: CONGRESO INTERNACIONAL 30 y 31; DICIEMBRE 1: SEDA 7
INFORMES DE CONTRATACIÓN | Identificar las temáticas de informes de contratación 2023 | Informes técnicos | 3 | Jhonny Cárdenas Liliana Ortiz | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
| Gestionar e implementar convenios con aliados estratégicos (ADRES, DIAN, CONFECÁMARAS, Registraduría Nacional del Estado Civil) |  |  |  | Liliana Jaramillo Santiago Rios | bar: FEBRERO 2 to MARZO 4
| Recolectar, procesar y analizar información |  |  |  | Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche | FEBRERO 2: Primer informe; MARZO 1: Segundo informe; ABRIL 1: Tercer informe; MAYO 1: Cuarto informe; JUNIO 1: Quinto informe; JULIO 1: Sexto informe; SEPTIEMBRE 1: Séptimo informe; NOVIEMBRE 1: Octavo informe; DICIEMBRE 1: Noveno informe
| Elaborar Informes de contratación según temáticas identificadas |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche | FEBRERO 2: Primer informe; MARZO 1: Segundo informe; ABRIL 1: Tercer informe; MAYO 1: Cuarto informe; JUNIO 1: Quinto informe; JULIO 1: Sexto informe; SEPTIEMBRE 1: Séptimo informe; NOVIEMBRE 1: Octavo informe; DICIEMBRE 1: Noveno informe
| Escribir informe técnico e informe ejecutivo de la temática identificada |  |  |  | Contratista Editorial | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
| Presentar resultados al Director OEEAT |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche Equipo de comunicaciones | FEBRERO 4: 23; MARZO 4: 30; ABRIL 4: 27; MAYO 4: 25; JUNIO 4: 29; AGOSTO 4: 24; OCTUBRE 4: 26; NOVIEMBRE 4: 30; DICIEMBRE 4: 21
| Presentar resultados a la Auditora General |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris RamirezRicardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche Equipo de comunicaciones | MARZO 1: 2; ABRIL 1: 13; MAYO 1: 4; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 6; SEPTIEMBRE 1: 7; NOVIEMBRE 1: 2; DICIEMBRE 1: 7; DICIEMBRE 4: 22
| Escribir artículo científico con la metodología del análisis utilizada |  |  |  | Contratista Editorial | MARZO 1: Primer artículo; JUNIO 1: Segundo artículo
| Enviar artículos científicos con la metodología a Revistas Top |  |  |  | Contratista Editorial | NOVIEMBRE 1: Tercer artículo
| Presentar resultados en eventos de apropiación social de conocimiento (SEDA, Congreso Internacional o "AGR a la U") |  |  |  | Liliana Jaramillo Contratista Editorial Manfred Grautoff Boris Ramirez Ricardo Martinez Juan Cañón German Galeano Víctor Barreneche | MAYO 1: AGR A LA U 4; AGOSTO 4: CONGRESO INTERNACIONAL 30 y 31; DICIEMBRE 1: SEDA 7
CAJA DE HERRAMIENTAS | Realizar reunión de coordinación editorial y lineamientos | 8 documentos metodológicos caja de herramientas 8 análisis de caso publicables | 16 | Jhonny Cárdenas Liliana Ortiz | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Camilo Corchuelo David Vega Juan de Dios Cano Juan Pablo Dueñas Zulma Casas Liliana Ortiz | FEBRERO 2: 9
| Hacer reunión con equipo de asignación de roles, temáticas y cronograma |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano Hector Villamil Deisy Castellanos Andrea Diaz Boris Ramirez Manfred Grautoff Tatiana Ordoñez | bar: FEBRERO 3 to MARZO 2
| • Plan de trabajo y cronograma • Objetivos de la cartilla metodológica. • Normograma |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano Hector Villamil Tatiana Ordoñez | bar: MARZO 1
| • Conceptos fundamentales y operación • Vocabulario • Autoevaluación |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: ABRIL 1
| • Identificación de Riesgos • Autoevaluación |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: MAYO 1
| • Recomendaciones • Autoevaluación • Introducción |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: JUNIO 1
| • Capacitación o Articulo |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: JULIO 1
| • Capacitación o Articulo |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: AGOSTO 1
| Escribir Análisis de Casos |  |  |  | Tatiana Ordoñez Deisy Castellanos Andrea Diaz Boris Ramirez Manfred Grautoff | bar: MAYO 2 to JULIO 4
| • Edición y corrección de los documentos tanto para la caja de herramientas como para el artículo de la revista. |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
| Monitorear actividades de escritura de textos y preparación publicación |  |  |  | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Zulma Casas Liliana Ortiz | bar: ABRIL 4; MAYO 4
| Revisar textos |  |  |  | Maite Bayona Zulma Casas Camilo Corchuelo Liliana Ortiz | bar: JUNIO 2 to JULIO 4
| Corregir estilo |  |  |  | Corrector | bar: JUNIO 2 to JULIO 4
| Ajustar y corregir textos |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: JUNIO 2 to JULIO 4
| Entregar textos a diagramación electrónica |  |  |  | Maite Bayona Zulma Casas Camilo Corchuelo Liliana Ortiz | bar: JULIO 4
| Diagramar textos |  |  |  | Equipo de Comunicaciones u operador editorial | bar: JULIO 4 to SEPTIEMBRE 1
| Asignar ISBN y DOI publicación Caja de Herramientas |  |  |  | Jhonny Cárdenas Juan de Dios Cano Camilo Corchuelo | bar: JULIO 4 to SEPTIEMBRE 1
| Presentar a Director OEEAT publicación diagramada |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: SEPTIEMBRE 2
| Presentar a Auditora General |  |  |  | Carlos Atehortua Luis Carlos Pineda Luz Mary Zuluaga Ezequiel Lenis Jaime Ortega Oriana Carvajal Ricardo Martinez Juan Cañon German Galeano | bar: SEPTIEMBRE 2
| Publicar y difundir |  |  |  | Equipo de Comunicaciones u operador editorial | SEPTIEMBRE 4: Evento de lanzamiento 28
CONGRESO INTERNACIONAL | Diseñar evento (nombre, temática, imagen) | Evento Congreso Internacional Articulos de investigación | 1 evento # publicaciones por definir | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Camilo Corchuelo Zulma Casas Liliana Ortiz | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Camilo Corchuelo David Vega Juan de Dios Cano Juan Pablo Dueñas Zulma Casas Hennie Suarez Alfonso Soria Santiago Rios Liliana Ortiz | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Diseñar la estructura académica |  |  |  | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Camilo Corchuelo Zulma Casas Liliana Ortiz Contratista Editorial | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Seleccionar el Comité Científico |  |  |  | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Camilo Corchuelo Zulma Casas Liliana Ortiz Contratista Editorial | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Realizar Convocatoria postulantes y asistentes del Congreso |  |  |  | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz Hennie Suarez Alfonso Soria Santiago Rios | MARZO 3: Postulantes de artículos y alianzas de apoyo al congreso; MAYO 3: Grupos de interés y ciudadanía
| Postulación de artículos |  |  |  | Autores investigadores | bar: MARZO 3 to MAYO 2
| Registrar los artículos en OJS Revista Control Visible |  |  |  | Camilo Corchuelo | bar: MARZO 3 to MAYO 2
| Evaluar coincidencias y normas para autores |  |  |  | Camilo Corchuelo | bar: MARZO 3 to MAYO 3
| Revisar textos (parificación Revista) |  |  |  | Comité Científico del Congreso | bar: MAYO 3 to JUNIO 1
| Comunicar textos seleccionados |  |  |  | Maite Bayona Santiago Rios | JUNIO 2: 15
| Preparar logística evento |  |  |  | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz Santiago Rios | bar: MARZO 3 to AGOSTO 4
| Evento |  |  |  | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Camilo Corchuelo David Vega Juan de Dios Cano Juan Pablo Dueñas Zulma Casas Hennie Suarez Alfonso Soria Santiago Rios Liliana Ortiz | AGOSTO 4: 30 y 31
| Elaborar certificaciones e insignias participantes evento |  |  |  | Equipo de Comunicaciones Santiago Rios | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
| Corregir estilo de los artículos y ponencias |  |  |  | Corrector | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
| Corregir y ajustar artículos |  |  |  | Autores investigadores | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
| Ceder derechos |  |  |  | Autores investigadores | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
| Implementar cronograma de producción de la Revista Control Visible |  |  |  | Zulma Casas | bar: JUNIO 3 to AGOSTO 2
MESAS TEMÁTICAS CON ÁREA MISIONAL | Mesa temática 1: Equipo de Trabajo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Informes técnicos de Buenas Prácticas | 2 | Jhonny Cárdenas Liliana Ortiz | Claudia Jimenez Lina Herrera Ricardo Martinez German Galeano Juan Cañón Liliana Ortiz
| Hacer reuniones para definir objetivos del trabajo |  |  |  | Claudia Jimenez Lina Herrera Ricardo Martinez German Galeano Juan Cañón Liliana Ortiz | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4
| Revisar registros administrativos |  |  |  | Ricardo Martinez German Galeano Juan Cañón | bar: MARZO 1 to MARZO 4
| Proponer mejoras para los registros |  |  |  | Ricardo Martinez German Galeano Juan Cañón | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
| Generar y analizar información |  |  |  | Ricardo Martinez German Galeano Juan Cañón | bar: ABRIL 4 to MAYO 3
| Documentar la experiencia |  |  |  | Equipo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | bar: MARZO 4 to MAYO 4
| Entregar informes técnicos |  |  |  | Equipo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | MAYO 1: AGR A LA U 4
| Difundir la experiencia (AGR a la U, Congreso Internacional) |  |  |  | Equipo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | AGOSTO 4: CONGRESO INTERNACIONAL 30 y 31
| Mesa temática 2: Proceso Auditor |  |  |  | Adriana Parra Boris Ramirez Andrea Diaz Deisy Castellanos Liliana Ortiz
| Hacer reuniones para definir objetivos del trabajo |  |  |  | Adriana Parra Boris Ramirez Andrea Diaz Deisy Castellanos Liliana Ortiz | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4
| Asignar tareas |  |  |  | Adriana Parra- Liliana Ortiz | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1
| Ejecutar actividades |  |  |  | Boris Ramirez Andrea Diaz Deisy Castellanos | bar: MARZO 2 to ABRIL 3
| Presentar resultados |  |  |  | Boris Ramirez Andrea Diaz Deisy Castellanos | bar: ABRIL 4
| Documentar la experiencia |  |  |  | Boris Ramirez Andrea Diaz Deisy Castellanos | bar: MAYO 1 to MAYO 4
| Entregar informes técnicos |  |  |  | Adriana Parra Boris Ramirez Andrea Diaz Deisy Castellanos | bar: JUNIO 1
| Difundir la experiencia (AGR a la U) |  |  |  | Santiago Rios | AGOSTO 4: CONGRESO INTERNACIONAL 30 y 31
REVISTA CONTROL VISIBLE | Recibir de artículos de caja de herramientas en OJS | Revista Control Visible No. 3 | 1 | Jhonny Cárdenas Zulma Casas Contratista editorial Camilo Corchuelo | Zulma Casas Deisy Castellanos Andrea Díaz | JUNIO 4: 30
| Asignar DOI |  |  |  | Zulma Casas Camilo Corchuelo | bar: MARZO 1 to MARZO 4
| Revisar de forma y antiplagio |  |  |  | Camilo Corchuelo | JULIO 1: 10
| Entregar y hacer de la corrección de estilo |  |  |  | Corrector | JULIO 4: 31
| Entregar y revisar por parte de pares académicos |  |  |  | Pares académicos | AGOSTO 2: 15
| Enviar y revisar - Comité Científico Editorial de la Revista |  |  |  | Contratista Editorial Comité Científico Editorial | AGOSTO 4: 29
| Realizar Comité Científico Editorial |  |  |  | Dra Alma Carmenza Erazo Contratista Editorial Zulma Casas Jhonny Cárdenas Comité Científico Editorial | AGOSTO 4: Evento Reunión Comité Científico Editorial Revista Control Visible 29
| Enviar y producir maquetación |  |  |  | Zulma Casas Contratista Editorial Juan Pablo Dueñas | SEPTIEMBRE 3: 18
| Enviar y subir maquetación a OJS |  |  |  | Zulma Casas Administración OJS | SEPTIEMBRE 4: 25
| Publicar, divulgar y difundir Revista Control Visible No. 3 |  |  |  | Zulma Casas Contratista Editorial Equipo de Comunicaciones | SEPTIEMBRE 4: Publicación en evento de lanzamiento 28
AGENDA DE INVESTIGACIÓN | Convocatoria de inscripción y permanencia al OPPCF | Productos de investigación conforme al plan de trabajo | según grupos de trabajo mínimo 1 producto del Sistema Nacional de Minciencias | Jhonny Cárdenas Maite Bayona Camilo Corchuelo Zulma Casas Liliana Ortiz | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2
| Revisión de postulantes |  |  |  | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
| Socialización de resultados de Convocatoria |  |  |  | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz | bar: ABRIL 4
| Consolidación del listado de investigadores a partir de la suscripción del acta de compromiso anual de investigación |  |  |  | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz Zulma Casas | bar: MAYO 1 to MAYO 4
| planes de trabajo investigadores conforme a línea de investigación del plan anual |  |  |  | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz Zulma Casas investigadores | bar: JUNIO 1 to NOVIEMBRE 4
| entrega de productos esperados |  |  |  | Maite Bayona Camilo Corchuelo Liliana Ortiz Zulma Casas investigadores | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3